## Sheet1
S No. | Tasks | Unit | QTY | Start Date | End Date | Item Code | Drawing No | Dependent On
1 | DSP MILESTONE / LOA |  | 1 | 2022-02-23 | 2023-09-13 | SUCFO0002 | TEST909
1.1 | Date of LOA (SAIL DSP) | No | 1 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | SUCFO0002 | D001 | 1
1.2 | Agreement date/Vendor Registeration at DSP | No | 1 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | SUCFO0002 | D0001 | 1.1
1.3 | Project Timeline | No | 1 | 2022-03-22 | 2023-09-13 | SUCFO0002 | HHYCC | 1
2 | GEPDEC MILESTONE |  | 1 | 2021-09-24 | 2023-08-15 | SUCFO0002 | HTFGYJKUH | 1.3
2.1 | Site Survey | No | 1 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | SUCFO0002 | D0003 | 2
2.2 | Finalisation of contractor for Site | No | 1 | 2022-04-10 | 2022-04-30 | SUCFO0002 | D002 | 2.1
2.3 | Mobilisation of Workpower - Civil Manpower | No | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-15 | SUCFO0002 | TESTINGTITLE02 | 2.2
2.4 | Completion of Design & Engineering | No | 1 | 2022-03-15 | 2022-10-30 | SUCFO0002 | 11 | 2.3
2.5 | Completion of Delivery of Supply Items | No | 1 | 2022-04-30 | 2023-04-08 | SUCFO0002 | TEST909 | 2
2.6 | Completion of Civil activities. | No | 1 | 2022-05-15 | 2023-07-03 | SUCFO0002 | D001 | 2
2.7 | Completon of Erection Activities | No | 1 | 2022-11-10 | 2023-05-30 |  | D0001 | 2
2.8 | Testing & Commissioning | No | 1 | 2023-03-01 | 2023-08-15 |  | D001 | 2
3 | ENGINEERING |  | 1 | 2022-03-15 | 2022-10-30 |  | D002 | 2.8
3.1 | Basic Engineering (Electrical and Civil) | No | 1 | 2022-03-15 | 2022-05-13 | SUCFO0002 | TEST01 | 3
3.2 | Detail Engineering (Electrical) | No | 1 | 2022-05-16 | 2022-07-29 | SUCFO0002 | TEST002 | 3
3.3 | Detail Engineering (Civil) | No | 1 | 2022-05-16 | 2022-10-19 |  | D001 | 3
3.4 | Equipment Engineering | No | 1 | 2022-04-04 | 2022-10-16 | SUCFO0002 | D001 | 3
3.5 | Approval from CET | No | 1 | 2022-03-29 | 2022-10-30 | SUCFO0002 | TEST67 | 3
Formulas:
End Date = [Start Date]
End Date = [Start Date]+(18*30)
Start Date = [End Date, row above]+5